## Sheet1
TAREFA	CONCLUIDO (S/N)	COMENTÁRIOS
Reunião com o sponser as 9:00 (viabilização de projeto)	S	Foi longa, mas ganhamos muitos aparelhinhos e sensores.
Definir requisitos funcionais e não funcionais.	N
Verificar o funcionamento do sistema da Risco passo-a-passo	N
Calcular custos de equipamentos ( procurar descobrir viabilidade )	N
Verificar a disponibilidade dos equipamentos e comprar se necessário	N
Decidir cronograma das sprints	S	Decidido o cronograma da segunda sprint.
Procurar um lugar pra testar os alarmes e prototipos.	N
Definição da comunicação entre a “central” e os dispositivos de deteção “pir camera” (decisão até amanhã – terça)
CheckList dos equipamentos + acessorios necessários (camera + rb + etc) (decisão até quarta)
Informar ao cesar e verify os itens e preços para compra.
Mexer como os dispositivos que já tem (aprender a usar e verificar forma de acordar o sensor em stand by).
Verificar a disponibilidade dos equipamentos e comprar se necessário.
Iniciar a implantação do servidor web e comunicação com could.
Pesquisa de comunicação entre raspberry.

Legendas:
vermelho (é a cor mais quente) – prioridades
Amarelo – pode-de se deixar pra a proxima iteração, mas se puder fazer logo.
Azul – questionavel, não decidido ainda como/se faremos
Verde – easy mode
Branco – Done.