## Sheet1
TAREFA	CONCLUIDO (S/N)	COMENTÁRIOS
Decidir o Escopo do problema (o que atacar e como pretentemos ataca-lo)	S	Definimos q o ponto focal do projeto será atacar os falsos positivos e limitações do hardware da verify, com relação ao sensores.
Refazer a visão e os epicos baseados no problema que temos.	S	Feitos e no docs.
Fazer o review da semana com relação ao produto.	S	Decidimos optar pelo seguimento de fazer um hardware mais robusto e efetivo. Feitos pelos hackers/designers Isabelly/Lucas.
Retrospectiva do processo.	S	Vimos que nos ultimos dias foram mais produtivos apos a vinda de renato e o aprendizado de scrum, ficou mais claro o que deveriamos fazer, pois na pesquisa de campo não surgiram muitas possibilidades; E conseguimos converger para uma solução, porém ainda precisamos analisar as possibilidades de sensores para o mocup
Estabelecer metas para a reunião de segunda.	S	Fazendo agora.17:07 sexta;
Pesquisar manual de instalação/especificação do hardware da risco	S	Achado pela nossa hacker Andréa.
Pesquisar possiveis sensores a serem utilizados e novas tecnologia de detecção humana.	S	Foi acordado que usariamos sensores Infravermelho/Ultrassonico. Nosso hacker renato arrasou.
Concluir a instalação do kit da Verify Brasil.	N	Não conseguimos nem abrir... Mas é a vida.

Concluir a instalação do kit da Verify Brasil.
vermelho (é a cor mais quente) – prioridades
Amarelo – pode-de se deixar pra a proxima iteração, mas se puder fazer logo.
Azul – questionavel, não decidido ainda como/se faremos
Verde – easy mode
Branco – Done.